## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Recomendaciones personalizadas
HU1 | Como usuario principiante, quiero ingresar mi presupuesto y tipo de uso para recibir recomendaciones compat. rápidas. | 5
HU2 | Como usuario recurrente, quiero ver recomendaciones basadas en mis vistas/clics para adaptar el contenido a mis preferencias. | 4
HU3 | Como usuario, quiero ver motivos y compatibilidad en cada recomendación para confiar en la sugerencia. | 3
EPICA 2 | Gestión de Cuentas y Perfiles
HU4 | Como usuario, quiero crear una cuenta para guardar preferencias y favoritos. | 5
HU5 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi historial y guardados. | 3
HU6 | Como usuario, quiero editar mi perfil y presupuesto preferido para mantener mis datos al día. | 3
EPICA 3 | Catálogo y exploración
HU7 | Como usuario, quiero buscar y filtrar productos para ver solo lo que me interesa. | 3
HU8 | Como usuario, quiero ver detalle de producto con referencias externas para evaluar precio/stock y specs. | 4
EPICA 4 | Favoritos y engagement
HU9 | Como usuario registrado, quiero guardar productos/recomendaciones en favoritos para acceder rápido después. | 3
HU10 | Como usuario registrado, quiero ver y gestionar mis favoritos para revisarlos luego. | 3
EPICA 5 | Moderación y reportes
HU11 | Como usuario, quiero reportar contenido incorrecto para mejorar la calidad del catálogo. | 3
HU12 | Como admin, quiero revisar y cerrar reportes para moderar la calidad. | 3
Analítica de uso
HU13 | Como admin, quiero ver métricas de vistas y clics para entender tendencias. | 5
| Como admin, quiero detectar fichas con datos incompletos para priorizar correcciones. | 3

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
1 | [6 empty] | 60
| HU1 | Como usuario principiante, quiero ingresar mi presupuesto y tipo de uso para recibir recomendaciones compat. rápidas. | 5 | H1T1 | Diseñar mockup simple del formulario | Cristian | 4 | Pendiente
|  |  |  | H1T2 | Crear formulario básico en UI | Cristian | 3 | Pendiente
|  |  |  | H1T3 | Validar campos requeridos (presupuesto y tipo de uso) | Cristian | 6 | Pendiente
|  |  |  | H1T4 | Crear endpoint para recibir datos del formulario | Cristian | 5 | Completo
|  |  |  | H1T5 | Validar datos en backend (rangos, formatos) | Carlos | 3 | Pendiente
|  |  |  | H1T6 | Conectar datos con motor de recomendaciones | Carlos | 1 | Pendiente
|  |  |  | H1T7 | Mostrar resultado básico (lista de componentes sugeridos) | Carlos | 4 | Pendiente
| HU2 | Como usuario recurrente, quiero ver recomendaciones basadas en mis vistas/clics para adaptar el contenido a mis preferencias. | 4 | H2T1 | Registrar vistas de productos | Carlos | 4 | Pendiente
|  |  |  | H2T2 | Registrar clics en productos | Carlos | 3 | Pendiente
|  |  |  | H2T3 | Crear tabla/colección para almacenar historial | Carlos | 5 | Pendiente
|  |  |  | H2T4 | Implementar lógica simple para sugerir según historial | Carlos | 4 | Completo
|  |  |  | H2T5 | Mostrar recomendaciones personalizadas en UI | Cristian | 2 | Completo
|  |  |  | H2T6 | Ajustar algoritmo básico según feedback | Cristian | 3 | Completo
| HU3 | Como usuario, quiero ver motivos y compatibilidad en cada recomendación para confiar en la sugerencia. | 3 | H3T1 | Definir criterios de compatibilidad | Cristian | 3 | Completo
|  |  |  | H3T2 | Calcular compatibilidad para cada recomendación | Cristian | 3 | Pendiente
|  |  |  | H3T3 | Crear estructura de motivos explicativos | Cristian | 3 | Pendiente
|  |  |  | H3T4 | Mostrar motivos en tarjeta del producto | Cristian | 2 | Pendiente
|  |  |  | H3T5 | Ajustar visualización según retroalimentación | Carlos | 2 | Pendiente
2 | [6 empty] | 55
| HU4 | Como usuario, quiero crear una cuenta para guardar preferencias y favoritos. | 5 | H4T1 | Diseñar mockup del formulario de registro | Cristian | 3 | Completo
|  |  |  | H4T2 | Crear formulario de registro en UI | Cristian | 3 | Completo
|  |  |  | H4T3 | Validar campos obligatorios (correo, contraseña) | Cristian | 3 | Completo
|  |  |  | H4T4 | Crear endpoint para registrar usuarios | Carlos | 2 | Completo
|  |  |  | H4T5 | Guardar usuario en base de datos | Carlos | 2 | Completo
|  |  |  | H4T6 | Redirigir a página principal tras registro exitoso | Carlos | 1 | Completo
|  |  |  | H4T7 | Mostrar mensajes de error básicos | Cristian | 4 | Completo
| HU5 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi historial y guardados. | 3 | H5T1 | Diseñar interfaz de login | Cristian | 3 | Completo
|  |  |  | H5T2 | Implementar formulario de login | Cristian | 3 | Completo
|  |  |  | H5T3 | Crear endpoint de autenticación | Cristian | 5 | Completo
|  |  |  | H5T4 | Validar credenciales | Cristian | 4 | Completo
|  |  |  | H5T5 | Mantener sesión con token/cookie | Carlos | 3 | Completo
|  |  |  | H5T6 | Redirigir a vista personalizada tras login | Carlos | 3 | Completo
| HU6 | Como usuario, quiero editar mi perfil y presupuesto preferido para mantener mis datos al día. | 3 | H6T1 | Crear pantalla de edición de perfil | Carlos | 3 | Completo
|  |  |  | H6T2 | Mostrar datos actuales del usuario | Carlos | 4 | Completo
|  |  |  | H6T3 | Validar campos editables | Cristian | 2 | Completo
|  |  |  | H6T4 | Crear endpoint para actualizar datos del perfil | Cristian | 2 | Pendiente
|  |  |  | H6T5 | Guardar cambios en base de datos | Cristian | 4 | Pendiente
|  |  |  | H6T6 | Confirmar visualmente cambios aplicados | Carlos | 1 | Pendiente
3 | [6 empty] | 32
| HU7 | Como usuario, quiero buscar y filtrar productos para ver solo lo que me interesa. | 3 | H7T1 | Crear barra de búsqueda | Carlos | 3 | Completo
|  |  |  | H7T2 | Implementar búsqueda básica por nombre | Carlos | 3 | Completo
|  |  |  | H7T3 | Crear filtros por categoría/compatibilidad | Carlos | 2 | Completo
|  |  |  | H7T4 | Conectar búsqueda con backend | Cristian | 2 | Completo
|  |  |  | H7T5 | Mostrar resultados de forma paginada | Cristian | 1 | Completo
|  |  |  | H7T6 | Optimizar filtros según uso | Carlos | 4 | Completo
| HU8 | Como usuario, quiero ver detalle de producto con referencias externas para evaluar precio/stock y specs. | 4 | H8T1 | Crear vista de detalle de producto | Carlos | 3 | Pendiente
|  |  |  | H8T2 | Mostrar especificaciones técnicas | Carlos | 5 | Pendiente
|  |  |  | H8T3 | Integrar enlaces a sitios externos (precio/stock) | Carlos | 4 | Pendiente
|  |  |  | H8T4 | Validar disponibilidad de enlaces externos | Carlos | 2 | Pendiente
|  |  |  | H8T5 | Diseñar sección visual para specs y referencias | Cristian | 3 | Pendiente
4 | [6 empty] | 44
| HU9 | Como usuario registrado, quiero guardar productos/recomendaciones en favoritos para acceder rápido después. | 3 | H9T1 | Agregar botón “Añadir a favoritos” | Cristian | 4 | Completo
|  |  |  | H9T2 | Crear endpoint para guardar favoritos | Cristian | 6 | Pendiente
|  |  |  | H9T3 | Guardar favoritos en base de datos | Cristian | 3 | Pendiente
|  |  |  | H9T4 | Mostrar confirmación visual | Carlos | 2 | Pendiente
|  |  |  | H9T5 | Validar que no se repita un producto ya guardado | Carlos | 5 | Pendiente
| HU10 | Como usuario registrado, quiero ver y gestionar mis favoritos para revisarlos luego. | 3 | H10T1 | Crear pantalla con lista de favoritos | Carlos | 4 | Completo
|  |  |  | H10T2 | Mostrar favoritos almacenados | Carlos | 6 | Completo
|  |  |  | H10T3 | Crear opción de eliminar favoritos | Carlos | 4 | Completo
|  |  |  | H10T4 | Actualizar vista en tiempo real tras cambios | Cristian | 3 | Completo
|  |  |  | H10T5 | Validar que el usuario solo vea sus propios favoritos | Cristian | 7 | Completo
5 | [6 empty] | 38
| HU11 | Como usuario, quiero reportar contenido incorrecto para mejorar la calidad del catálogo. | 3 | H11T1 | Agregar botón “Reportar” en cada producto | Carlos | 4 | Pendiente
|  |  |  | H11T2 | Mostrar formulario de reporte (motivo) | Carlos | 5 | Pendiente
|  |  |  | H11T3 | Crear endpoint para enviar reportes | Cristian | 2 | Pendiente
|  |  |  | H11T4 | Guardar reporte en base de datos | Carlos | 2 | Pendiente
|  |  |  | H11T5 | Mostrar confirmación de envío | Carlos | 4 | Pendiente
| HU12 | Como admin, quiero revisar y cerrar reportes para moderar la calidad. | 3 | H12T1 | Crear panel de administración de reportes | Cristian | 4 | Pendiente
|  |  |  | H12T2 | Mostrar lista de reportes pendientes | Cristian | 6 | Pendiente
|  |  |  | H12T3 | Opción para marcar reporte como resuelto | Carlos | 5 | Pendiente
|  |  |  | H12T4 | Guardar estado actualizado en base de datos | Carlos | 3 | Pendiente
|  |  |  | H12T5 | Filtrar por estado (pendiente/resuelto) | Carlos | 3 | Pendiente
6 | [6 empty] | 27
| HU13 | Como admin, quiero ver métricas de vistas y clics para entender tendencias. | 5 | H13T1 | Crear endpoint para obtener métricas | Carlos | 3 | Pendiente
|  |  |  | H13T2 | Diseñar dashboard básico | Cristian | 4 | Pendiente
|  |  |  | H13T3 | Mostrar cantidad de vistas/clics por producto | Cristian | 3 | Pendiente
|  |  |  | H13T4 | Generar gráficos simples | Cristian | 3 | Pendiente
|  |  |  | H13T5 | Actualizar datos dinámicamente | Cristian | 4 | Pendiente
| HU14 | Como admin, quiero detectar fichas con datos incompletos para priorizar correcciones. | 3 | H14T1 | Crear validador de campos obligatorios | Cristian | 2 | Pendiente
|  |  |  | H14T2 | Analizar productos y detectar faltantes | Cristian | 3 | Pendiente
|  |  |  | H14T3 | Generar listado de fichas incompletas | Carlos | 1 | Pendiente
|  |  |  | H14T4 | Crear vista para mostrar productos con errores | Carlos | 2 | Pendiente
|  |  |  | H14T5 | Exportar resultado si es necesario | Carlos | 2 | Pendiente

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
HU5 | Media | 5
HU6 | Alta | 3
HU9 | Alta | 5
HU10 | Alta | 8
HU1 | Alta | 5
HU4 | Media | 3
HU8 | Media | 4
HU2 | Media | 4
HU3 | Alta | 3
HU7 | Media | 3
HU11 | Baja | 5
HU12 | Alta | 8
HU13 | Muy Alta | 5
HU14 | Media | 5