## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E1-H1 | Como usuario principiante, quiero ingresar mi presupuesto y tipo de uso para recibir recomendaciones compatibles rápidas. | Presupuesto/uso → recomendación | Hecho | 5 pts | Sprint 3 | Alta | Incluye fallback seguro del motor.
E1-H2 | Como usuario recurrente, quiero ver recomendaciones basadas en mis vistas/clics para que el sistema se adapte a mis preferencias. | Recomendaciones por historial | Hecho | 4 pts | Sprint 4 | Media | Depende de tracking (ProductoVisto/ReferenceVisit).
E1-H3 | Como usuario, quiero ver motivos y compatibilidad en cada recomendación para confiar en la sugerencia. | Explicabilidad de recomendación | Hecho | 3 pts | Sprint 3 | Alta | Muestra perfil/uso y compatibilidad; maneja datos faltantes.
E2-H1 | Como usuario, quiero crear una cuenta para guardar preferencias y favoritos. | Registro de usuario | Hecho | 5 pts | Sprint 1 | Alta | Validación de formulario y persistencia.
E2-H2 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi historial y guardados. | Inicio de sesión | Hecho | 3 pts | Sprint 1 | Alta | Validación y manejo de credenciales.
E2-H3 | Como usuario, quiero editar mi perfil y presupuesto preferido para mantener mis datos al día. | Editar perfil | Hecho | 3 pts | Sprint 4 | Media | Depende de E2-H1; validación de campos.
E3-H1 | Como usuario, quiero buscar y filtrar productos para ver solo lo que me interesa. | Buscar/filtrar productos | Hecho | 3 pts | Sprint 3 | Media | Incluye estado “sin resultados” y reset de filtros.
E3-H2 | Como usuario, quiero ver detalle de producto con referencias externas para evaluar precio/stock y specs. | Ver detalle y referencias | Hecho | 4 pts | Sprint 3 | Alta | Si no hay referencias, muestra aviso sin romper vista.
E4-H1 | Como usuario registrado, quiero guardar productos/recomendaciones en favoritos para acceder rápido después. | Guardar en favoritos | Hecho | 3 pts | Sprint 4 | Alta | Requiere sesión activa.
E4-H2 | Como usuario registrado, quiero ver y gestionar mis favoritos para revisarlos luego. | Gestionar favoritos | Hecho | 3 pts | Sprint 4 | Media | Cards con enlace a detalle y opción de quitar.
E5-H1 | Como usuario, quiero denunciar contenido incorrecto para mejorar la calidad del catálogo. | Reportar contenido | Hecho | 3 pts | Sprint 4 | Alta | Formulario en detalle; controla campos obligatorios.
E5-H2 | Como admin, quiero revisar y cerrar reportes para moderar la calidad. | Moderar reportes | Hecho | 3 pts | Sprint 4 | Alta | Cambia estado, registra acción; puede deshabilitar producto.
E6-H1 | Como admin, quiero ver métricas de vistas y clics para entender tendencias. | Métricas de vistas/clics | Hecho | 5 pts | Sprint 4/5 | Media | Usa ProductoVisto/ReferenceVisit; dashboard en admin.
E6-H2 | Como admin, quiero detectar fichas con datos incompletos para priorizar correcciones. | Calidad de datos | Hecho | 3 pts | Sprint 5 | Media | Resalta productos con specs/referencias faltantes.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.