## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
R1 | Caída o latencia alta del motor de recomendación | Cronograma / Calidad | Complejidad de ranking + compatibilidad; timeouts | X |  | Tecnología | X |  |  | X |  |  | Alta | Cristian Nuñez | Mitigar | Timeouts y fallback de lista segura; pruebas de carga; optimizar consultas.
R2 | Datos incompletos o inconsistentes en catálogo (specs/referencias) | Calidad / Alcance | Ingreso manual incompleto; fuentes desactualizadas | X |  | Tecnología |  | X |  | X |  |  | Alta | Carlos Saavedra | Mitigar | Validaciones en admin; alertas de fichas incompletas; priorizar corrección en panel.
R3 | Errores en login/registro por validaciones incompletas | Calidad | Falta de pruebas de formularios; manejo deficiente de errores | X |  | Tecnología / Clientes |  | X |  | X |  |  | Media | Cristian Nuñez | Mitigar | Pruebas funcionales de auth; mensajes claros; revisar campos obligatorios.
R4 | Falta de tiempo para pruebas integrales antes de entrega | Cronograma / Calidad | Subestimación del esfuerzo de QA | X |  | Equipo de trabajo | X |  |  | X |  |  | Alta | Cristian Nuñez | Mitigar | Bloquear tiempo de testing, priorizar flujos críticos, checklist de regresión.
R5 | Pérdida/corrupción de datos (usuarios, favoritos, reportes) | Calidad | Sin backups o integridad deficiente | X |  | Tecnología |  |  | X | X |  |  | Media | Carlos Saavedra | Evitar | Backups programados; verificar integridad tras migraciones; restauración probada.
R6 | Bajo rendimiento front (contraste/tema claro-oscuro, lectura) | Calidad / UX | Estilos no consistentes entre vistas | X |  | Clientes |  | X |  |  | X |  | Media | Carlos Saavedra | Mitigar | Revisar contraste AA; pruebas visuales en vistas clave; ajustes CSS globales.
R7 | Desalineación entre frontend y backend (API/plantillas) | Calidad / Cronograma | Formatos no estandarizados, cambios sin avisar | X |  | Tecnología |  | X |  |  | X |  | Media | Cristian Nuñez | Mitigar | Estructuras JSON/ctx acordadas; pruebas de integración por módulo.
R8 | Baja adopción/uso de favoritos y reportes | Alcance / Valor | Usuarios no loguean o no perciben la función | X |  | Clientes |  | X |  |  | X |  | Baja | Carlos Saavedra | Mejorar | Llamadas a la acción claras, estados vacíos útiles, mensajes de valor en UI.
R9 | Métricas incompletas (vistas/clics) para analytics | Calidad / Alcance | Falta de tracking o eventos no registrados | X |  | Tecnología |  | X |  |  | X |  | Media | Cristian Nuñez | Mitigar | Validar eventos ProductoVisto/ReferenceVisit; alertar si no hay datos en 24h.
R10 | Ausencia de cache en un entorno con latencia variable | Desempeño | Infra sin cache; consultas pesadas | X |  | Tecnología |  |  | X |  | X |  | Baja | Ambos | Aceptar/Mitigar | Considerar cache opcional; optimizar consultas; paginar resultados.

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.