## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Recomendaciones personalizadas para Usuarios
HU1 | Como un usuario principiante, necesito quiero ingresar mi presupuesto y el tipo de uso que le daré al PC (gaming ,diseño ,oficina), con la finalidad de recibir recomendación automatica de una configuración óptima. | 5
HU2 | Como un usuario recurrente, necesito ver recomendaciones basadas en mis busquedas anteriores, con la finalidad de que el sistema se adapte a mis preferencias. | 4
HU3 | Como un usuario, necesito poder guardar productos o builds en favoritos, con la finalidad de tener un acceso rápido a ellos en el futuro. | 3
HU4 | Como un usuario, necesito aplicar filtros en los productos (precios, gama, uso), con la finalidad de ver solo los dispositivos que me interesan. | 3
EPICA 2 | Gestión de Cuentas y Perfiles de Usuario
HU5 | Como un usuario, necesito crear un perfil en la plataforma, con la finalida de guardar mis preferencias y productos favoritos. | 5
HU6 | Como un usuario, necesito quiero iniciar en mi cuenta, con la finalidad de acceder a mis preferecias, mi historial y favoritos. | 3
HU7 | Como un usuario, necesito editar mi perfil, con la finalidad de mantener mis datos actualizados. | 3
EPICA 3 | Comparación y Acceso a Proveedores
HU8 | Como un usuario, necesito ver precios de distintos proveedores para un mismo componente, con la finalidad de elegir la opccion más conveniente. | 4
EPICA 4 | Gestión de Tiendas Asociadas
HU9 | Como una tienda, necesito registrarme y pagar suscripción, con la finalidad de aparecer en la plataforma y promocionar mis productos. | 5
HU10 | Como una tienda, necesito subir mis productos y servicios, con la finalidad de que los usuarios vean mi catálogo. | 8
HU11 | Como una tienda, necesito ver estadisticas de vistas y productos más vistos, con la finalidad de analizar el interes de los usuarios. | 5
EPICA 5 | Automatización y control de calidad del sistema
HU12 | Como desarrollador, necesito implementar un sistema de web scraping para obtener precios actualizados de tiendas públicas, con la finalidad de mantener actualizados los datos de los productos en la plataforma. | 8
HU13 | Como equipo, necesito realizar pruebas funcionales completas del sistema, con la finalidad de asegurar la calidad del producto y validar que todas las funcionalidades operen correctamente antes de la entrega final. | 5

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
1 | [6 empty] | 63
| HU1 | Como un usuario principiante, necesito quiero ingresar mi presupuesto y el tipo de uso que le daré al PC (gaming ,diseño ,oficina), con la finalidad de recibir recomendación automatica de una configuración óptima. | 5 | T1 | Diseñar formulario para ingresar presupuesto y tipo de uso | Cristian | 4 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Implementar validación de campos y estructura del formulario | Cristian | 3 | Pendiente
|  |  |  | T3 | Crear lógica de recomendación automática según presupuesto y uso | Cristian | 6 | Pendiente
|  |  |  | T4 | Integrar recomendaciones con base de datos de componentes | Cristian | 5 | Completo
|  |  |  | T5 | Probar funcionalidad e interfaz del sistema de recomendación | Carlos | 3 | Pendiente
| HU2 | Como un usuario recurrente, necesito ver recomendaciones basadas en mis busquedas anteriores, con la finalidad de que el sistema se adapte a mis preferencias. | 4 | T1 | Crear tabla de historial de búsquedas en la base de datos | Carlos | 4 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Implementar endpoint para guardar y leer historial de usuario | Carlos | 3 | Pendiente
|  |  |  | T3 | Desarrollar lógica de recomendación según historial (frecuencia, tipo de producto) | Carlos | 5 | Pendiente
|  |  |  | T4 | Crear componente visual en inicio que muestre recomendaciones personalizadas | Carlos | 4 | Completo
|  |  |  | T5 | Pruebas funcionales del flujo de recomendación personalizada | Cristian | 2 | Completo
| HU3 | Como un usuario, necesito poder guardar productos o builds en favoritos, con la finalidad de tener un acceso rápido a ellos en el futuro. | 3 | T1 | Crear tabla “favoritos” en base de datos (id_usuario, id_producto) | Cristian | 3 | Completo
|  |  |  | T2 | Implementar botón “Agregar a favoritos” en la interfaz de productos | Cristian | 3 | Pendiente
|  |  |  | T3 | Crear API para agregar/eliminar favoritos | Cristian | 3 | Pendiente
|  |  |  | T4 | Mostrar lista de favoritos en perfil de usuario | Cristian | 2 | Pendiente
|  |  |  | T5 | Pruebas de flujo completo y mensajes de sesión requerida | Carlos | 2 | Pendiente
| HU4 | Como un usuario, necesito aplicar filtros en los productos (precios, gama, uso), con la finalidad de ver solo los dispositivos que me interesan. | 3 | T1 | Definir estructura de filtros (JSON) en backend | Cristian | 3 | Completo
|  |  |  | T2 | Implementar barra lateral de filtros con Bootstrap | Cristian | 3 | Pendiente
|  |  |  | T3 | Conectar frontend con API de filtros | Cristian | 3 | Completo
|  |  |  | T4 | Probar diferentes combinaciones de filtros | Carlos | 2 | Completo
2 | [6 empty] | 37
| HU5 | Como un usuario, necesito crear un perfil en la plataforma, con la finalida de guardar mis preferencias y productos favoritos. | 5 | T1 | Diseñar interfaz de registro de usuario (formulario) | Cristian | 3 | Completo
|  |  |  | T2 | Implementar validación de campos (email, contraseña, nombre) | Cristian | 3 | Completo
|  |  |  | T3 | Desarrollar API para creación de usuario y conexión con base de datos | Cristian | 5 | Completo
|  |  |  | T4 | Configurar base de datos para almacenar datos del usuario | Cristian | 4 | Completo
|  |  |  | T5 | Pruebas de registro, validación y almacenamiento correcto | Carlos | 3 | Completo
| HU6 | Como un usuario, necesito quiero iniciar en mi cuenta, con la finalidad de acceder a mis preferecias, mi historial y favoritos. | 3 | T1 | Crear formulario de login (Bootstrap + validaciones) | Carlos | 3 | Completo
|  |  |  | T2 | Implementar lógica de autenticación en backend (JWT o sesión) | Carlos | 4 | Completo
|  |  |  | T3 | Pruebas unitarias de login y manejo de errores | Cristian | 2 | Completo
| HU7 | Como un usuario, necesito editar mi perfil, con la finalidad de mantener mis datos actualizados. | 3 | T1 | Crear vista “Editar Perfil” con campos prellenados | Carlos | 3 | Completo
|  |  |  | T2 | Implementar API PUT para actualización de datos | Carlos | 3 | Completo
|  |  |  | T3 | Validar campos (correo, contraseña, etc.) | Carlos | 2 | Completo
|  |  |  | T4 | Pruebas de validación y guardado | Cristian | 2 | Completo
3 | [6 empty] | 17
| HU8 | Como un usuario, necesito ver precios de distintos proveedores para un mismo componente, con la finalidad de elegir la opccion más conveniente. | 4 | T1 | Diseñar interfaz para mostrar precios comparativos de componentes | Carlos | 3 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Crear integración con API externa de precios | Carlos | 5 | Pendiente
|  |  |  | T3 | Implementar lógica de comparación y orden de precios | Carlos | 4 | Pendiente
|  |  |  | T4 | Añadir enlaces directos a tiendas externas desde la tabla de comparación | Carlos | 2 | Pendiente
|  |  |  | T5 | Realizar pruebas de integración y validación de datos con API | Cristian | 3 | Pendiente
4 | [6 empty] | 43
| HU9 | Como una tienda, necesito registrarme y pagar suscripción, con la finalidad de aparecer en la plataforma y promocionar mis productos. | 5 | T1 | Crear formulario de registro de tienda | Cristian | 4 | Completo
|  |  |  | T2 | Integrar pasarela de pago (MercadoPago o Stripe sandbox) | Cristian | 6 | Pendiente
|  |  |  | T3 | Validar respuesta de pago y activar cuenta tienda | Cristian | 3 | Pendiente
|  |  |  | T4 | Probar proceso de registro → pago → activación | Carlos | 2 | Pendiente
| HU10 | Como una tienda, necesito subir mis productos y servicios, con la finalidad de que los usuarios vean mi catálogo. | 8 | T1 | Diseñar formulario CRUD de productos | Carlos | 4 | Completo
|  |  |  | T2 | Crear endpoints de API (POST, PUT, DELETE) para productos | Carlos | 6 | Completo
|  |  |  | T3 | Validar campos obligatorios y carga de imágenes | Carlos | 4 | Completo
|  |  |  | T4 | Pruebas funcionales del CRUD completo | Cristian | 3 | Completo
| HU11 | Como una tienda, necesito ver estadisticas de vistas y productos más vistos, con la finalidad de analizar el interes de los usuarios. | 5 | T1 | Crear modelo de datos para registrar visitas/clics | Carlos | 4 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Desarrollar dashboard de visualización (gráficos) | Carlos | 5 | Pendiente
|  |  |  | T3 | Probar registros automáticos de vistas | Cristian | 2 | Pendiente
5 | [6 empty] | 31
| HU12 | Como desarrollador, necesito implementar un sistema de web scraping para obtener precios actualizados de tiendas públicas, con la finalidad de mantener actualizados los datos de los productos en la plataforma. | 8 | T1 | Seleccionar sitios objetivo (tiendas públicas) | Cristian | 4 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Implementar script de scraping (Python + BeautifulSoup o API) | Cristian | 6 | Pendiente
|  |  |  | T3 | Guardar datos actualizados en base de datos | Carlos | 5 | Pendiente
|  |  |  | T4 | Programar ejecución automática (cron job o scheduler) | Carlos | 3 | Pendiente
|  |  |  | T5 | Validar datos obtenidos (integridad y duplicados) | Carlos | 3 | Pendiente
| HU13 | Como equipo, necesito realizar pruebas funcionales completas del sistema, con la finalidad de asegurar la calidad del producto y validar que todas las funcionalidades operen correctamente antes de la entrega final. | 5 | T1 | Planificar matriz de pruebas funcionales | Carlos | 3 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Documentar resultados y errores encontrados | Cristian | 4 | Pendiente
|  |  |  | T3 | Documentar resultados y registrar bugs | Cristian | 3 | Pendiente
|  |  |  | T4 | Validar corrección de errores con desarrolladores | Cristian | 3 | Pendiente

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
HU5 | Media | 5
HU6 | Alta | 3
HU9 | Alta | 5
HU10 | Alta | 8
HU1 | Alta | 5
HU4 | Media | 3
HU8 | Media | 4
HU2 | Media | 4
HU3 | Alta | 3
HU7 | Media | 3
HU11 | Baja | 5
HU12 | Alta | 8
HU13 | Muy Alta | 5