## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E1-H1 | Presupuesto/uso - recomendación | Diseñar formulario de presupuesto/uso y conectar con motor (rank + compatibilidad) | Carlos Saavedra | Hecho | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0
E1-H2 | Recomendaciones por historial | Implementar tracking vistas/clics y ajustar ranking con historial | Cristian Nuñez | Hecho | 16 | 2 | 14 | 1 | 13 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0
E1-H3 | Explicabilidad de recomendación | Mostrar motivos/compatibilidad en cards y detalle; manejar datos faltantes | Carlos Saavedra | Hecho | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
E2-H1 | Registro de usuario | Formulario + validaciones + persistencia perfil | Carlos Saavedra | Hecho | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
E2-H2 | Inicio de sesión | Login con validaciones y sesiones | Cristian Nuñez | Hecho | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
E2-H3 | Editar perfil | Formulario de edición + guardado de datos | Carlos Saavedra | Hecho | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
E3-H1 | Buscar/filtrar productos | Filtros (precio/categoría/tipo/uso), “sin resultados” y reset | Cristian Nuñez | Hecho | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
E3-H2 | Ver detalle y referencias | Detalle de producto con specs y referencias; aviso si faltan | Cristian Nuñez | Hecho | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0
E4-H1 | Guardar en favoritos | Agregar/quitar favorito; requiere sesión | Carlos Saavedra | Hecho | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
E4-H1 | Gestionar favoritos | Listado de favoritos con cards legibles y enlace a detalle | Cristian Nuñez | Hecho | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
E5-H1 | Reportar contenido | Formulario de reporte en detalle; validación de campos | Carlos Saavedra | Hecho | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
E5-H2 | Moderar reportes | Listar, cambiar estado, registrar acción; opción deshabilitar producto | Cristian Nuñez | Hecho | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
E6-H1 | Métricas de vistas/clics | Dashboard admin con ProductoVisto/ReferenceVisit | Cristian Nuñez | Hecho | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0
E6-H2 | Calidad de datos | Resaltar productos con specs/referencias faltantes | Carlos Saavedra | Hecho | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.