## registro
Standup Participantes | Preguntas | Sprint
|  | Sprint 1 (auth/perfil) | [9 empty] | Sprint 2 (catálogo/detalle) | [9 empty] | Sprint 3 (reco base/explicabilidad) | [9 empty] | Sprint 4 (historial/favs/reportes) | [9 empty] | Sprint 5 (analytics/calidad/pulido)
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 6 | día 7 | día 8 | día 9 | día 10 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 6 | día 7 | día 8 | día 9 | día 10 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 6 | día 7 | día 8 | día 9 | día 10 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 6 | día 7 | día 8 | día 9 | día 10 | dia 1 | dia 2 | dia 3 | dia 4 | dia 5 | dia 6 | dia 7 | dia 8 | dia 9 | dia 10
Cristian | ¿Qué completaste ayer? | arranque auth | login montado | validaciones | edición de perfil | pruebas básicas | fix mensajes error | QA integración | docs breves | preparar demo | cierre sprint | arranque filtros | filtro precio/categoría | estado “sin resultados” | limpiar filtros | responsivo | refinar UX | QA filtros | feedback visual | preparar demo | cierre sprint | conecté filtros→motor | afiné ranking | UI de motivos/compat | fallback sin datos | test de latencia | ajustes visuales | QA end-to-end | feedback aplicado | dry-run demo | cierre sprint | tracking vistas/clics | ranking con historial | ranking con historial | reportes en detalle | moderación admin | fixes en favs | QA historial/favs | QA reportes | dry-run demo | cierre sprint | panel vistas/clics | filtrado por fecha/top | resaltar fichas incompletas | ajustes visuales admin | QA analytics | fixes de contraste | verificación de datos | correcciones finales | dry-run demo | cierre sprint
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | montar login | revisar errores | completar perfil | test UI | repasar flujos | corregir feedback QA | QA end-to-end | documentar | dry-run demo | retro/entrega | montar lógica filtros | manejar vacíos | manejar vacíos | reset | revisar mobile | pruebas end-to-end | pruebas end-to-end | aplicar feedback | dry-run demo | retro/entrega | montar entrada - motor | pulir scores | controlar vacíos | controlar vacíos | medir tiempos | corregir UI | probar flujo completo | aplicar feedback | preparar demo | retro/entrega | sembrar eventos | pulir favs | pulir favs | conectar formulario de reporte | moderación estados | corregir feedback | pruebas e2e | pulir reportes | retro/entrega | retro/entrega | montar dashboard | agregar filtros/orden | pulir UI | pulir UI | pruebas e2e | corregir feedback | validar cifras | cierre de bugs | preparar demo | retro/entrega
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | En un día | En un día | Hoy | Hoy | En un día | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | En un día | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante | Ninguno relevante
Carlos | ¿Qué completaste ayer? | setup registro | registro listo | hash/validación | perfil UI | migraciones OK | revisión código | QA con Cristian | ajustes menores | checklist entrega | cierre sprint | búsqueda básica | paginación | detalles specs | referencias en detalle | ajustes de cards | responsivo | QA detalle | fixes menores | checklist demo | cierre sprint | soporte de compatibilidad | pruebas de motor | ajustes CSS en cards | mensajes de datos faltantes | revisión de resultados | fix contrastes | QA conjunto | correcciones finales | checklist demo | cierre sprint | favs backend | persistencia/quitado | reportes formulario | moderación (cambiar estado) | deshabilitar producto | ajustes UX | ajustes UX | fixes | checklist demo | cierre sprint | QA UX admin | ajustes de contraste/tema | revisar estáticos/collectstatic | fixes responsive | pruebas finales | checklist accesibilidad | verificación enlaces/recursos | correcciones menores | checklist entrega | cierre sprint
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | formularios registro | validar campos | conectar perfil | pulir UI | probar migraciones | code review | QA compartido | ajustes finales | preparar entrega | retro/entrega | búsqueda + filtros backend | enlazar specs/refs | refinar cards | refinar cards | probar en mobile | pulir UI | QA conjunto | correcciones | preparar entrega | retro/entrega | validar compat reglas | testear ranking | pulir cards/mensajes | mejorar avisos de faltantes | revisar resultados | corregir estilo | QA con Cristian | fixes finales | preparar entrega | retro/entrega | endpoints favs | toggle favs | almacenar reportes | panel de moderación | acciones (cerrar/deshabilitar) | pulir UI | QA | corregir | preparar entrega | retro/entrega | revisar panel analytics | pulir estilos | verificar estáticos | ajustar responsive | QA final | revisar AA contrastes | chequear links/recursos | cerrar bugs | preparar entrega | retro/entrega
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable | Ninguno reseñable