Plan de Proyecto

“MiPC Ideal”

Fecha: 17/11

Integrantes: Cristian Nuñez, Carlos Saavedra

Tabla de contenido

Contenido

Introducción	4

Datos del documento	4

Histórico de Revisiones	4

Información del Proyecto	4

Integrantes	5

Información del Proyecto	5

Propósito del plan de proyecto	5

Visión del Proyecto Scrum	7

Alcance del proyecto	8

Metodología de desarrollo	11

Definición de Roles y responsabilidades	11

Costos	12

Resumen de riesgos	13

Épicas para el proyecto	15

Priorización de Épicas	15

Definición de Historias de Usuario	16

Product Backlog del Proyecto	17

Estimación de puntos de historia.	17

Técnica de estimación	18

Sprint Planning	18

Definición y estimación de tareas	19

Gráfico de avance del sprint 1.	21

Pila del producto actualizada del primer Sprint.	21

Retrospectiva del primer Sprint.	22

Gráfico de avance del sprint 2.	23

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	23

Retrospectiva del segundo Sprint.	23

Gráfico de avance del sprint 3.	24

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	24

Retrospectiva del tercer Sprint.	25

Gráfico de avance del sprint 4.	26

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	26

Retrospectiva del cuarto Sprint.	27

Gráfico de avance del sprint 5.	28

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	28

Retrospectiva del cuarto Sprint.	28

Retrospectiva del proyecto.	29

Puntos de mejoras.	30

Lecciones aprendidas.	31

Mockups	31

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto	32

Anexos	32

# Introducción

La complejidad inherente al mercado de hardware informático dificulta a los usuarios (con o sin experiencia técnica) la elección de componentes compatibles que se ajusten a su uso y presupuesto. Esta barrera informativa puede llevar a la selección de equipos subóptimos o incompatibles, resultando en pérdidas de inversión y frustración.

El presente proyecto de título aborda esta problemática mediante el desarrollo de una Plataforma Web de Recomendación de Hardware. El objetivo central de la solución es traducir especificaciones técnicas complejas a recomendaciones claras, compatibles y optimizadas. La plataforma opera con un motor de recomendación que garantiza la coherencia técnica de las sugerencias, basándose en los requerimientos específicos del usuario.

El alcance del proyecto incluye funcionalidades clave como la gestión de favoritos, un sistema de reporte de contenido para asegurar la calidad del catálogo, y un Panel de Administración que ofrece herramientas de moderación, gestión de productos y análisis de métricas de uso (vistas y clics).

El resto de este informe detalla el ciclo de vida del proyecto, gestionado mediante una metodología ágil (Scrum), incluyendo el análisis de riesgos, la arquitectura de la solución, el registro de Sprints y las lecciones aprendidas. La documentación culmina con la demostración del cumplimiento de las Condiciones de Aceptación que validan la entrega de una plataforma funcional y de alto valor.

# Datos del documento

# Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/11 | Desarrollo del documento | Cristian Nuñez |
| 2.0 | 17/11 | Cierre del Documento | Cristian Nuñez y Carlos Saavedra |

# Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_002D |
| Proyecto (Nombre) | MiPC Ideal |
| Fecha de Inicio | Semana 5 |
| Fecha de Término | Semana 14 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | Jorge Alberto Castro Silvestre |

# Integrantes

| Sección | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| CAPSTONE_002D | Cristian Nuñez | cr.nunezp@duocuc.cl |
| CAPSTONE_002D | Carlos Saavedra | car.saavedraf@duocuc.cl |

# Información del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web de recomendación diseñada para orientar a usuarios (principiantes y expertos) en la selección de computadores y componentes de hardware. Su principal valor radica en la traducción de especificaciones técnicas complejas a recomendaciones claras, precisas y, fundamentalmente, compatibles, basándose en el uso que el usuario le dará al equipo y su presupuesto definido. La plataforma también incluye funcionalidades de valor añadido como gestión de favoritos y reportes de contenido incorrecto, y cuenta con un Panel de Administración robusto para la gestión del catálogo, moderación de reportes y visualización de métricas de uso (vistas y clics).

# Propósito del plan de proyecto

El presente plan de proyecto tiene como propósito establecer un marco estructurado para el desarrollo, implementación y despliegue del sistema MiPC Ideal, una plataforma web inteligente de recomendación de dispositivos computacionales.

Objetivos específicos del plan:

- Definir el alcance y límites del proyecto para asegurar expectativas alineadas entre stakeholders y equipo de desarrollo.

- Establecer una metodología ágil que permita iteraciones rápidas, entregas incrementales y adaptación a cambios.

- Documentar los requisitos funcionales y técnicos del sistema para guiar el desarrollo y validación.

- Planificar los recursos, tiempos y entregables necesarios para completar el proyecto en los plazos establecidos.

- Asegurar la calidad del producto mediante pruebas continuas, revisiones de código y validación con usuarios finales.

- Facilitar la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo mediante ceremonias Scrum y herramientas colaborativas.

# Visión del Proyecto Scrum

Visión: Democratizar el acceso a información técnica confiable sobre dispositivos computacionales, ayudando a usuarios de todos los niveles a tomar decisiones informadas mediante recomendaciones personalizadas basadas en análisis estadísticos, sin jerga comercial ni sesgos de venta.

Problema que resuelve: Actualmente, los usuarios que desean adquirir, armar o mejorar su PC enfrentan múltiples obstáculos:

- Sobrecarga de información técnica difícil de interpretar para usuarios no expertos

- Falta de comparación neutral entre productos

- Incompatibilidad entre componentes que genera pérdidas económicas

- Información comercial sesgada que prioriza ventas sobre necesidades reales

- Dificultad para encontrar productos que se ajusten a presupuestos y usos específicos

Solución propuesta: MiPC Ideal es una plataforma que:

- Analiza preferencias del usuario (búsqueda, tipo de producto, marcas) mediante el análisis estadístico o Machine Learning básico.

- Recomienda productos compatibles verificando sockets, conectores, slots de memoria, etc.

- Compara precios de múltiples tiendas sin afiliación comercial

- Explica especificaciones técnicas en lenguaje simple y contextualizado

- Permite guardar favoritos y comparar productos para decisiones meditadas

- Incluye reseñas verificadas de usuarios reales sin incentivos comerciales

Valor para los stackeholders:

| Stakeholder | Valor entregado |
| --- | --- |
| Usuarios finales | Recomendaciones personalizadas, ahorro de tiempo, decisiones informadas |
| Equipo de desarrollo | Experiencia ML, sistemas de recomendación y desarrollo web full-stack |
| Institución educativa | Proyecto capstone que demuestra competencias técnicas y profesionales |

# Alcance del proyecto

Dentro del Alcance:

Sistema de recomendaciones basado en ML:

- Análisis de preferencias de usuario (categorías, tipos, presupuesto)

- Algoritmo de matching que considera compatibilidad técnica

- Perfiles predefinidos (Gaming, Diseño, Oficina, Estudio, etc.)

- Dashboard personalizado con estadísticas de navegación

Catálogo de productos:

- Base de datos con procesadores, GPUs, RAM, placas madre, fuentes, notebooks, tablets, all-in-one

- Especificaciones técnicas detalladas

- Imágenes de productos

- Referencias de precios de múltiples tiendas

Sistema de búsqueda y filtros:

- Búsqueda por palabra clave

- Filtros por categoría, tipo, marca, rango de precio

- Ordenamiento por mejor match, portabilida, gama

Gestión de favoritos:

- Guardar productos para revisión posterior

- Agregar notas personales

- Organización por categorías

Sistema de reseñas:

- Calificación de 1-5 estrellas

- Comentarios de texto

- Moderación básica

Verificación de compatibilidad:

- CPU ↔ Placa Madre (socket)

- RAM ↔ Placa Madre (tipo DDR)

- GPU ↔ Placa Madre (PCIe)

- GPU ↔ Fuente de Poder (conectores)

Panel de administración:

- CRUD completo de productos

- Gestión de categorías, marcas, tipos

- Revisión y resolución de denuncias

- Gestión de usuarios

- Dashboards para el análisis

Interfaz responsive:

- Diseño adaptable a desktop, tablet y móvil

- Modo claro y oscuro

- Accesibilidad básica (contraste, tamaño de fuente)

Fuera del Alcance:

Integraciones con APIs de tiendas en tiempo real:

- Los precios se actualizan manualmente

- No hay sincronización automática de stock

Sistema de foros o comunidad:

- No incluye chat entre usuarios ni foros de discusión

Comparador de builds completos:

- No se calculan builds completos automáticamente

Historial de precios y alertas:

- No se rastrea evolución de precios en el tiempo

Supuestos del Proyecto:

Tecnológicos:

- Django 4.2+ y Python 3.10+ están disponibles y soportados

- SQLite es accesible como sistema de base de datos

Recursos:

- El equipo tiene acceso a herramientas de desarrollo (IDE, Git, etc.)

- Existe conexión estable a internet para investigación y despliegue

- Se dispone de al menos 1 desarrollador full-stack durante toda la duración del proyecto

Datos:

- Es posible obtener especificaciones de productos mediante entrada manual

Usuarios:

- Existe audiencia interesada en armar/mejorar PCs

- Los usuarios tienen conocimientos básicos de navegación web

Restricciones del proyecto:

Tiempo:

- Fecha límite: 16 noviembre 2025

- Duración estimada: 6 meses de desarrollo activo

Presupuesto:

- Proyecto académico sin financiamiento externo

- Costos de hosting/dominio limitados aservicios gratuitos

Equipo:

- Equipo pequeño (1 desarollador)

- Disponibilidad limitada por otras responsabilidades académicas

# Metodología de desarrollo

El proyecto MiPC Ideal se desarrolló utilizando el marco de trabajo Scrum, una metodología ágil que nos permite:

- Entregas incrementales de valor

- Adaptación rápida a cambios de requisitos

- Colaboración continua entre stakeholders y equipo

- Mejora continua mediante retrospectivas

Principios Scrum aplicados:

- Transparencia: Todos los aspectos del proceso son visibles para los responsables del resultado

- Inspección: Revisión frecuente de artefactos y progreso

- Adaptación: Ajustes del proceso cuando se detectan desviaciones

# Definición de Roles y responsabilidades

| Rol | Nombre de los integrantes | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Cristian Nuñez | Definir y priorizar el Product Backlog, validar incrementos, representar a stakeholders. |
| Scrum Master | Carlos Saavedra | Facilitar ceremonias Scrum, eliminar impedimentos, coaching del equipo. |
| Equipo de desarrollo | Cristian Nuñez | Diseñar, desarrollar, probar y entregar incrementos funcionales. |

# Costos

Este análisis financiero tiene como propósito evaluar la viabilidad económica del proyecto y calcular la inversión necesaria para llevar a cabo durante un periodo de desarrollo de 3 meses.

Para otorgar una visión realista y alineada con los estándares de la industria TI, el presupuesto se ha estructurado diferenciando dos conceptos claves: el costo real (Flujo de caja) que representa los desembolsos efectivos que debe realizar el equipo y el Costo Valorizado indica el valor de mercado del proyecto si fuera desarrollado por una consultora externa. Esta distinción nos permite no solo visualizar los gastos operativos , sino también el valor del capital humano y tecnológico invertido en la solución.

Aquí explicamos punto por punto cómo llegamos a los $3.2 millones y porque es una cifra eficiente:

- Valorización de Recursos Humanos

El ítem de Recursos Humanos representa la fracción mayoritaria del costo total (aprox. 90%), lo cual es consistente con la naturaleza de los proyectos de desarrollo de software. Para el cálculo, se ha establecido una tarifa horaria de $6.250 CLP, cifra conservadora basada en el promedio de mercado chileno actual para un perfil de Desarrollador Junior. Se estimó una carga de trabajo de media jornada (80 horas mensuales) por integrante, permitiendo compatibilizar el desarrollo con las responsabilidades académicas sin comprometer los plazos de entrega.

- Elección del Stack Tecnológico (Estrategia de Costo Cero)

Se ha optado por una arquitectura basada en tecnologías Open Source para maximizar la eficiencia de costos en la etapa de lanzamiento (MVP). Framework y Entorno: El uso de Django y Visual Studio Code elimina la necesidad de pago de licencias comerciales, reduciendo el costo de software a cero sin sacrificar potencia de desarrollo. Base de Datos: La elección de SQLite responde a una decisión estratégica técnica-económica. Al ser una base de datos basada en archivos, no requiere la contratación de un servidor de base de datos dedicado (como RDS en AWS o Azure SQL), lo que genera un ahorro operativo significativo mensual durante la fase inicial del proyecto donde la concurrencia de usuarios es moderada.

- Hardware y Servicios

En lugar de imputar el costo total de adquisición de los equipos computacionales, se ha aplicado un modelo de depreciación lineal a 36 meses. Esto refleja de manera fidedigna el 'desgaste' de los activos durante los 3 meses de proyecto, una práctica contable estándar. Respecto a los servicios (electricidad e internet), se han prorrateado los costos domésticos para reflejar el gasto real atribuible exclusivamente a las horas de desarrollo del proyecto.

- Análisis del Flujo de Caja (Costo Real)

Finalmente, es imperativo distinguir el costo económico del financiero. Mientras el proyecto tiene una valoración comercial superior a los 3 millones de pesos, el Flujo de Caja Real —es decir, el dinero efectivo que el equipo debe desembolsar— asciende únicamente a $109.900 CLP. Esta cifra se deriva de la suma de los

- Gastos Operativos Recurrentes (electricidad, internet e insumos básicos calculados en $33.000 mensuales)

- Gastos de Capital Únicos (registro de dominio en NIC Chile).

Esta baja barrera de entrada monetaria confirma la viabilidad financiera inmediata del proyecto, ya que puede ser autofinanciado por los estudiantes sin necesidad de instrumentos de inversión externos o endeudamiento.

# Resumen de riesgos

El siguiente resumen presenta los riesgos identificados como Crítico y Altos que podrían afectar significativamente el alcance, el cronograma y el presupuesto del proyecto. La evaluación se realizó mediante una matriz de probabilidad e impacto (Probabilidad x Impacto), seleccionando aquellos con una clasificación de Alto (A) o Crítico (C).

Tabla de Registro de Riesgos:

| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Clasificación | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cambios no planificados en requerimientos a solicitud del cliente. | Alto (Afectación al alcance y presupuesto). | Alta | Crítico | Establecer y firmar un Acta de Alcance detallada. Implementar un proceso formal de Gestión de Cambios (solicitud escrita, evaluación de impacto y aprobación formal antes de iniciar el trabajo). | Priorizar las funcionalidades obligatorias. Negociar un ajuste de cronograma y presupuesto formal con el cliente antes de implementar los cambios. |
| R2 | Retrasos del cliente en la entrega de documentación e información necesaria. | Alto (Detención del flujo de trabajo y atraso en hitos clave). | Alta | Crítico | Establecer un Calendario de Entregas de información con fechas obligatorias al inicio del proyecto. Mantener comunicación semanal con el stakeholder clave para seguimiento. | Trabajar en tareas independientes de la información pendiente. Escalar el problema a la dirección del cliente para desbloqueo formal. |
| R3 | Falla técnica crítica (hardware o software) que impida el desarrollo. | Alto (Pérdida de datos y tiempo de desarrollo). | Media | Alto | Implementar un sistema de copias de seguridad (backup) diario y automático de todo el código fuente y la documentación en un repositorio en la nube seguro (ej., Git, Drive). | Utilizar la copia de seguridad más reciente y activar un ambiente de desarrollo de respaldo en un equipo diferente para minimizar la inactividad. |
| R4 | Retraso en el desarrollo de tareas por parte del equipo de trabajo. | Medio (Impacto directo en el cronograma final). | Alta | Alto | Realizar reuniones diarias de seguimiento (Daily Stand-ups) para identificar cuellos de botella. Asignar tiempo en el cronograma para las tareas más críticas. | Reasignar recursos de tareas menos críticas a la tarea atrasada. Considerar horas extra puntuales para recuperar el tiempo perdido. |

# Épicas para el proyecto

| ID | Épica |
| --- | --- |
| E1 | Recomendaciones personalizadas |
| E2 | Gestión de Cuentas y Perfiles |
| E3 | Catálogo y exploración |
| E4 | Favoritos y engagement |
| E5 | Moderación y reportes |

# Priorización de Épicas

La priorización de las épicas se realiza en función de su contribución al objetivo principal del proyecto, que es facilitar a los usuarios la elección informada de dispositivos y componentes informáticos según sus necesidades, presupuesto y perfil de uso. Se priorizan las épicas que aportan valor directo al usuario, mejoran la experiencia educativa e informativa, y son viables técnicamente dentro del plazo del proyecto. Los criterios de priorización son: - Valor para el usuario: Funcionalidades que ayuden al usuario a entender los productos, comparar opciones, y recibir recomendaciones personalizadas son prioritarias. - Impacto educativo: Funcionalidades que permitan al usuario aprender sobre compatibilidad, rendimiento y precios de los productos. Viabilidad técnica: Funcionalidades que se puedan implementar con los recursos y tiempo disponibles.

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| E1 | Recomendaciones personalizadas | Alta |
| E2 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Alta |
| E3 | Catálogo y exploración | Alta |
| E4 | Favoritos y engagement | Media |
| E5 | Moderación y reportes | Alta |
| E6 | Analítica de uso | Media |

# Definición de Historias de Usuario

| Demostración historias de usuario: |  |
| --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado |
| E1-H1 | Como usuario principiante Quiero ingresar mi presupuesto y tipo de uso Para recibir recomendaciones compatibles rápidas |
| E1-H2 | Como usuario recurrente Quiero ver recomendaciones basadas en mis vistas/clics Para que el sistema se adapte a mis preferencias |
| E1-H3 | Como usuario Quiero ver motivos y compatibilidad en cada recomendación Para confiar en la sugerencia |
| E2-H1 | Como usuario Quiero crear una cuenta Para guardar preferencias y favoritos |
| E2-H2 | Como usuario Quiero iniciar sesión Para acceder a mi historial y guardados |
| E2-H3 | Como usuario Quiero editar mi perfil y presupuesto preferido Para mantener mis datos al día |
| E3-H1 | Como usuario Quiero buscar y filtrar productos Para ver solo lo que me interesa |
| E3-H2 | Como usuario Quiero ver detalle de producto con referencias externas Para evaluar precio/stock y specs |
| E4-H1 | Como usuario registrado Quiero guardar productos/recomendaciones en favoritos Para acceder rápido después |
| E4-H2 | Como usuario registrado Quiero ver y gestionar mis favoritos Para revisarlos luego |
| E5-H1 | Como usuario Quiero denunciar contenido incorrecto Para mejorar la calidad del catálogo |
| E5-H2 | Como admin Quiero revisar y cerrar reportes Para moderar la calidad |
| E6-H1 | Como admin Quiero ver métricas de vistas y clics Quiero ver métricas de vistas y clics |
| E6-H2 | Como admin Quiero detectar fichas con datos incompletos Para priorizar correcciones |

# Product Backlog del Proyecto

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación(puntos) |
| --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como usuario principiante, quiero ingresar mi presupuesto y tipo de uso para recibir recomendaciones compatibles rápidas. | 5 pts |
| E1-H2 | Como usuario recurrente, quiero ver recomendaciones basadas en mis vistas/clics para que el sistema se adapte a mis preferencias. | 4 pts |
| E1-H3 | Como usuario, quiero ver motivos y compatibilidad en cada recomendación para confiar en la sugerencia. | 3 pts |
| E2-H1 | Como usuario, quiero crear una cuenta para guardar preferencias y favoritos. | 5 pts |
| E2-H2 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi historial y guardados. | 3 pts |
| E2-H3 | Como usuario, quiero editar mi perfil y presupuesto preferido para mantener mis datos al día. | 3 pts |
| E3-H1 | Como usuario, quiero buscar y filtrar productos para ver solo lo que me interesa. | 3 pts |
| E3-H2 | Como usuario, quiero ver detalle de producto con referencias externas para evaluar precio/stock y specs. | 4 pts |
| E4-H1 | Como usuario registrado, quiero guardar productos/recomendaciones en favoritos para acceder rápido después. | 3 pts |
| E4-H2 | Como usuario registrado, quiero ver y gestionar mis favoritos para revisarlos luego. | 3 pts |
| E5-H1 | Como usuario, quiero denunciar contenido incorrecto para mejorar la calidad del catálogo. | 3 pts |
| E5-H2 | Como admin, quiero revisar y cerrar reportes para moderar la calidad. | 3 pts |
| E6-H1 | Como admin, quiero ver métricas de vistas y clics para entender tendencias. | 5 pts |
| E6-H2 | Como admin, quiero detectar fichas con datos incompletos para priorizar correcciones. | 3 pts |

## Técnica de estimación

La estimación de los elementos del Product Backlog se realizó utilizando la métrica de Puntos de Historia (Story Points). Esta técnica fue fundamental en nuestro marco de metodología ágil como Scrum y se basó en la medición del esfuerzo relativo, en lugar de las horas o días absolutos. - Definición: El Story Point es una unidad de medida abstracta que estima el trabajo total requerido para implementar un ítem del backlog (una Historia de Usuario). - Componentes de la Estimación: El valor asignado a cada ítem (ej., 5 SP) es la suma de tres factores principales: - Complejidad: La dificultad técnica del desarrollo. - Volumen: La cantidad de trabajo a realizar. - Incertidumbre/Riesgo: Los factores desconocidos o la ambigüedad de la tarea. - Metodología: La asignación de Story Points se realizó utilizando la técnica de Planning Poker, empleando la secuencia de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.). Esta escala refleja cómo la incertidumbre se amplía exponencialmente a medida que la tarea se hace más grande. - Beneficio Clave: El uso de Story Points permitió la medición de la Velocidad (Velocity) del equipo (SP completados por Sprint). Al establecer una velocidad promedio, fue posible realizar una planificación predictiva precisa para el proyecto, proyectando fechas de finalización más realistas basadas en el rendimiento histórico del equipo.

# Sprint Planning

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| E2-H1 | Como usuario, quiero crear una cuenta para guardar preferencias y favoritos. | 1 |
| E2-H2 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi historial y guardados. | 1 |
| E2-H3 | Como usuario, quiero editar mi perfil y presupuesto preferido para mantener mis datos al día. | 1 |
| E3-H1 | Como usuario, quiero buscar y filtrar productos para ver solo lo que me interesa. | 2 |
| E3-H2 | Como usuario, quiero ver detalle de producto con referencias externas para evaluar precio/stock y specs. | 2 |
| E1-H1 | Como usuario principiante, quiero ingresar mi presupuesto y tipo de uso para recibir recomendaciones compatibles rápidas. | 3 |
| E1-H3 | Como usuario, quiero ver motivos y compatibilidad en cada recomendación para confiar en la sugerencia. | 3 |
| E1-H2 | Como usuario recurrente, quiero ver recomendaciones basadas en mis vistas/clics para que el sistema se adapte a mis preferencias. | 4 |
| E4-H1 | Como usuario registrado, quiero guardar productos/recomendaciones en favoritos para acceder rápido después. | 4 |
| E4-H2 | Como usuario registrado, quiero ver y gestionar mis favoritos para revisarlos luego. | 4 |
| E5-H1 | Como usuario, quiero denunciar contenido incorrecto para mejorar la calidad del catálogo. | 4 |
| E5-H2 | Como admin, quiero revisar y cerrar reportes para moderar la calidad. | 4 |
| E6-H1 | Como admin, quiero ver métricas de vistas y clics para entender tendencias. | 5 |
| E6-H2 | Como admin, quiero detectar fichas con datos incompletos para priorizar correcciones. | 5 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | T1 | Diseñar formulario de presupuesto/uso y conectar con motor (rank + compatibilidad) | 12 |
| E1-H2 | T2 | Implementar tracking vistas/clics y ajustar ranking con historial | 16 |
| E1-H3 | T3 | Mostrar motivos/compatibilidad en cards y detalle; manejar datos faltantes | 8 |
| E2-H1 | T4 | Formulario + validaciones + persistencia perfil | 10 |
| E2-H2 | T5 | Login con validaciones y sesiones | 8 |
| E2-H3 | T6 | Formulario de edición + guardado de datos | 6 |
| E3-H1 | T7 | Filtros (precio/categoría/tipo/uso), “sin resultados” y reset | 10 |
| E3-H2 | T8 | Detalle de producto con specs y referencias; aviso si faltan | 10 |
| E4-H1 | T9 | Agregar/quitar favorito; requiere sesión | 6 |
| E4-H1 | T10 | Listado de favoritos con cards legibles y enlace a detalle | 6 |
| E5-H1 | T11 | Formulario de reporte en detalle; validación de campos | 6 |
| E5-H2 | T12 | Listar, cambiar estado, registrar acción; opción deshabilitar producto | 8 |
| E6-H1 | T13 | Dashboard admin con ProductoVisto/ReferenceVisit | 10 |
| E6-H2 | T14 | Resaltar productos con specs/referencias faltantes | 6 |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada del primer Sprint.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E2-H1 | Como usuario, quiero crear una cuenta para guardar preferencias y favoritos. | 10 | Alta |
| E2-H2 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi historial y guardados. | 8 | Media |
| E2-H3 | Como usuario, quiero editar mi perfil y presupuesto preferido para mantener mis datos al día. | 6 | Alta |

# Retrospectiva del primer Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | La elaboración de los componentes de login y registro. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | Los mensajes/aviso que se tenían en los componentes, no funcionaban de acuerdo con lo que se esperaba Las validaciones que se tenía no se realizaban adecuadamente provocando que fallaran al limitar el acceso con credenciales con campos no autorizados. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | Reforzar las reglas de entrada, mejorar los avisos de errores que se tiene en los componentes y realizar pruebas de rendimiento. |

# Gráfico de avance del sprint 2.

# Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E3-H1 | Como usuario, quiero buscar y filtrar productos para ver solo lo que me interesa. | 10 | Alta |
| E3-H2 | Como usuario, quiero ver detalle de producto con referencias externas para evaluar precio/stock y specs. | 10 | Alta |

# Retrospectiva del segundo Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | Modelos de catálogo: Marca, Categoría, Tipo, Producto, Especificaciones, ProductReference, Favoritos, ProductoVisto. Vistas/formularios admin para alta/edición/baja de productos, referencias y specs. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | Los filtros devuelven vacío sin avisar y algunas fichas no tenían referencias,avisos cuando faltan referencias y ajustamos la carga de datos en admin. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | Mejor experiencia de búsqueda y menor confusión al navegar fichas incompletas. |

# Gráfico de avance del sprint 3.

# Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como usuario principiante, quiero ingresar mi presupuesto y tipo de uso para recibir recomendaciones compatibles rápidas. | 12 | Alta |
| E1-H3 | Como usuario, quiero ver motivos y compatibilidad en cada recomendación para confiar en la sugerencia. | 8 | Alta |

# Retrospectiva del tercer Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | Home de recomendación/radar con perfiles y filtros; cards con motivos y compatibilidad. Vistas públicas: reco_home/reco_explore/reco_detail/reco_saved. Paginación/orden y manejo de datos incompletos. Ajustes de estilos responsivos y usabilidad. Pruebas de búsqueda/filtro y flujo A (recomendación). |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | La latencia del motor y los datos incompletos degradaban la UX Incorporamos un fallback de recomendación segura, timeouts controlados y avisos claros cuando falta información. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | Menos errores visibles y respuestas estables aún con datos escasos |

# Gráfico de avance del sprint 4.

# Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H2 | Como usuario recurrente, quiero ver recomendaciones basadas en mis vistas/clics para que el sistema se adapte a mis preferencias. | 16 | Alta |
| E4-H1 | Como usuario registrado, quiero guardar productos/recomendaciones en favoritos para acceder rápido después. | 6 | Media |
| E4-H2 | Como usuario registrado, quiero ver y gestionar mis favoritos para revisarlos luego. | 6 | Alta |
| E5-H1 | Como usuario, quiero denunciar contenido incorrecto para mejorar la calidad del catálogo. | 6 | Alta |
| E5-H2 | Como admin, quiero revisar y cerrar denuncias para moderar la calidad. | 8 | Alta |

# Retrospectiva del cuarto Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | Reportes en detalle de producto; flujo admin para revisar/cerrar reportes. Métricas en admin: vistas (ProductoVisto), clics en referencias (ReferenceVisit), stats de uso (UserViewStat). Considerar rate limiting básico en login/reportes. Pruebas de flujo B (reporte/moderación) y C (favoritos). |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | El tracking de vistas/clics no siempre se registraba y el reporte no era evidente. Aseguramos eventos en puntos clave, simplificamos el formulario de reporte y realizamos QA end-to-end. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | Personalización más fiable y flujo de reportes visible y usable |

# Gráfico de avance del sprint 5.

# Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E6-H1 | Como admin, quiero ver métricas de vistas y clics para entender tendencias. | 10 | Alta |
| E6-H2 | Como admin, quiero detectar fichas con datos incompletos para priorizar correcciones. | 6 | Alta |
| N/A | Pulido UX/contrastes/responsive | 9 | Alta |

# Retrospectiva del cuarto Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | Pulido de estilos (home/recommender/admin/auth), contraste claro/oscuro, botones/legibilidad. Ajustes responsive y accesibilidad AA (contraste/foco). Pruebas integrales de recomendación, favoritos, reportes y admin catálogo/analytics. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | Encontramos contrastes desiguales entre temas y métricas con pocos datos iniciales. Pulimos estilos claro/oscuro con checklist AA y el panel ahora muestra “sin datos” sin romper la vista. No se realizaban las acciones de los reportes y no se registraban los datos para el analytics. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | Vamos a realizar una interfaz más consistente, también se realizarán pruebas esfuerzo para ver las alertas de los reportes si se hacen correctamente y analytics resiliente a baja data |

# Retrospectiva del proyecto.

Indique los principales problemas detectados en los sprints y la solución adoptada

| Sprint | Principal Problema Detectado | Solución Adoptada (Inmediata) |
| --- | --- | --- |
| 1: Autenticación | Fallas en mensajes de error y validaciones de acceso (Registro/Login). | Se reforzaron las reglas de entrada y se mejoró la claridad de los avisos de error para evitar fallas en la limitación de acceso con credenciales no autorizadas. |
| 2: Catálogo/Filtros | Filtros que devuelven vacío sin avisar y fichas de producto incompletas sin referencias externas. | Se implementaron avisos claros cuando los filtros no arrojaban resultados. Se ajustó el proceso de carga de datos en el administrador y se establecieron avisos cuando faltan referencias. |
| 3: Recomendación | Latencia del motor de recomendación y datos incompletos que degradaban la UX. | Se incorporó un "fallback" (mecanismo de seguridad) de recomendación segura, se establecieron timeouts controlados y se integraron avisos claros cuando la información es escasa. |
| 4: Tracking/Reportes | Tracking de vistas/clics y reportes de usuario que no se registraban consistentemente. | Se aseguró la correcta emisión y registro de eventos en puntos clave (tracking/analytics) y se simplificó el formulario de reporte de contenido incorrecto. Se realizó QA end-to-end. |
| 5: Pulido/Estilos | Contraste desigual entre temas (claro/oscuro) y métricas con pocos datos iniciales. | Se pulieron los estilos con un checklist de Accesibilidad AA (contraste) y el panel de métricas se ajustó para mostrar el estado "sin datos" sin romper la vista, manteniendo la estabilidad. |

# Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

| Área de Mejora | Impacto en el Proceso de Desarrollo |
| --- | --- |
| Gestión de la Calidad (QA) | La necesidad de realizar pruebas de rendimiento y el constante QA end-to-end fueron incorporadas tras el Sprint 1 y 4. Esto aseguró que no solo las funcionalidades operaran, sino que lo hicieran bajo las condiciones esperadas de esfuerzo y flujo. |
| Experiencia de Usuario (UX) / Navegación | Se enfocó en la mejora de la experiencia de búsqueda (Sprint 2) y la reducción de la confusión al navegar fichas incompletas (Sprint 2 y 3). Esto condujo al pulido final de estilos y ajustes responsivos (Sprint 5) para una interfaz más consistente. |
| Resiliencia y Estabilidad | Se priorizó el desarrollo de sistemas capaces de manejar la incertidumbre de los datos (Sprint 3 y 5). La implementación de fallbacks y la garantía de que el sistema sea resiliente a baja data (analíticas) fue un foco importante para asegurar respuestas estables. |
| Trazabilidad y Analíticas | La corrección de los problemas de tracking de vistas/clics fue fundamental (Sprint 4) para asegurar que las métricas en el panel de administración fueran fiables. Esto garantiza la capacidad de la plataforma para tomar decisiones basadas en datos. |

# Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

1. Buenas Prácticas y Aprendizajes Positivos - Priorizar la Resiliencia de Datos: Es una buena práctica diseñar el sistema con mecanismos de fallback (como se hizo en el Sprint 3) y avisos claros al usuario cuando los datos son escasos o el servicio tiene latencia. Esto mantiene la usabilidad y la percepción de estabilidad, incluso ante la falta de información. - Integración de la Calidad: Las pruebas de QA end-to-end y la revisión de accesibilidad deben ser integradas no como un evento final, sino como una actividad continua. El pulido de estilos y la usabilidad (Sprint 5) demostraron ser cruciales para la percepción final del producto. - Registro de la Velocidad: El uso consistente de Story Points proporcionaron una base sólida para la planificación, permitiendo ajustes realistas en el alcance sin sacrificar los objetivos del Sprint. 2. Malas Prácticas y Riesgos Identificados - Asumir la Robustez del Front-end: En el Sprint 1, se asumió que los mensajes y validaciones del front-end funcionarían según lo esperado. La mala práctica fue no asegurar de inicio la solidez de las reglas de entrada, llevando a fallos de seguridad y experiencia de usuario. - Riesgo de Datos Incompletos: La dependencia de un catálogo con referencias externas (Sprint 2) demostró la mala práctica de no anticipar la inconsistencia de datos. La lección es construir vistas y lógicas que asuman que la información puede faltar, previniendo así errores de filtros que devuelven vacío sin avisar. - Dificultad en el Tracking: La implementación de analíticas (vistas/clics) resultó incompleta inicialmente (Sprint 4). La lección es que las métricas de tracking deben ser probadas y aseguradas en el momento de la implementación y no depender solo de pruebas funcionales básicas.

# Mockups

Se adjunta un documento pdf con el contenido de los mockups, ya que es extenso para agregarlos a este documento.

Mockups - MiPC Ideal

# Condiciones de aceptación para cierre del proyecto

El cierre formal del proyecto se determinó mediante el cumplimiento de un conjunto de criterios objetivos, asegurando que el producto no solo cumpliera su alcance funcional, sino que también operara bajo los estándares de calidad establecidos. Estas condiciones se estructuraron en dos pilares: Alcance Funcional y Calidad No Funcional.

El proyecto se considera formalmente aceptado al haberse implementado todas las funcionalidades clave del Product Backlog definidas en el Alcance Mínimo Viable. Esto incluye la operatividad estable de los flujos de autenticación, la visualización del catálogo, las herramientas de búsqueda y filtrado, y la funcionalidad central del Motor de Recomendación. Además, se verificó la correcta operación de las funcionalidades secundarias críticas, como el sistema de Tracking (vistas/clics) y el flujo completo de Reporte y Moderación de Contenido para asegurar la calidad y el mantenimiento continuo de la plataforma.

En términos de calidad, se dio prioridad a la estabilidad operacional y la usabilidad. El sistema cumple con los ajustes de accesibilidad y responsividad aplicados en los Sprints de pulido, garantizando una experiencia de usuario consistente. Desde el punto de vista técnico, se garantiza que la latencia del motor de recomendación se encuentra dentro de los límites aceptables, con fallbacks claros implementados para mantener la estabilidad del sistema ante la escasez de datos. Finalmente, el cierre se valida con la entrega del código fuente final y la documentación técnica de instalación y despliegue requerida.

# Anexos

Plantilla burdown chat Sprint

PMOInformatica Plantilla de Sprint Backlog

PMOInformatica Plantilla de Product Backlog

Plantilla Historias Usuario

Costos

2.0 Documento de Épicas e Historias de Usuario