## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E1-H1 | Como un usuario principiante, necesito quiero ingresar mi presupuesto y el tipo de uso que le daré al PC (gaming ,diseño ,oficina), con la finalidad de recibir recomendación automatica de una configuración óptima. | Diseñar formulario de ingreso de presupuesto y tipo de uso + implementar lógica de recomendación conectada a base de datos de componentes | Carlos Saavedra | En Proceso | 12 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 8 | 4
E1-H2 | Como un usuario recurrente, necesito ver recomendaciones basadas en mis busquedas anteriores, con la finalidad de que el sistema se adapte a mis preferencias. | Implementar módulo de historial de búsquedas + lógica de recomendaciones personalizadas | Cristian Nuñez | Planificada | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
E1-H3 | Como un usuario, necesito poder guardar productos o builds en favoritos, con la finalidad de tener un acceso rápido a ellos en el futuro. | Crear sistema de guardado y gestión de favoritos + vincular con cuenta de usuario | Carlos Saavedra | Planificada | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 | 15
E1-H4 | Como un usuario, necesito aplicar filtros en los productos (precios, gama, uso), con la finalidad de ver solo los dispositivos que me interesan. | Implementar sistema de filtros dinámicos en la vista de productos + conexión con base de datos | Cristian Nuñez | Planificada | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 0 | 11
E2-H1 | Como un usuario, necesito crear un perfil en la plataforma, con la finalida de guardar mis preferencias y productos favoritos. | Crear módulo de registro + validaciones | Carlos Saavedra | En Proceso | 16 | 2 | 14 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 9 | 7
E2-H2 | Como un usuario, necesito quiero iniciar en mi cuenta, con la finalidad de acceder a mis preferecias, mi historial y favoritos. | Crear módulo de login + validaciones | Cristian Nuñez | En Proceso | 16 | 2 | 14 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 9 | 7
E2-H3 | Como un usuario, necesito editar mi perfil, con la finalidad de mantener mis datos actualizados. | Diseñar formulario de edición de perfil + actualizar datos en base de datos | Carlos Saavedra | Planificada | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
E3-H1 | Como un usuario, necesito ver precios de distintos proveedores para un mismo componente, con la finalidad de elegir la opcion más conveniente. | Implementar módulo comparador de precios + conexión con API o base de datos de proveedores | Cristian Nuñez | Planificada | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
E4-H1 | Como una tienda, necesito registrarme y pagar suscripción, con la finalidad de aparecer en la plataforma y promocionar mis productos. | Desarrollar formulario de registro de tienda + integrar pasarela de pago | Carlos Saavedra | Planificada | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
E4-H2 | Como una tienda, necesito subir mis productos y servicios, con la finalidad de que los usuarios vean mi catálogo. | Crear módulo de subida y edición de productos (CRUD completo) | Cristian Nuñez | Planificada | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
E4-H3 | Como una tienda, necesito ver estadisticas de vistas y productos más vistos, con la finalidad de analizar el interes de los usuarios. | Implementar panel de estadísticas con métricas de visualización y productos más vistos | Carlos Saavedra | Planificada | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 | 0 | 14
E5-H1 | Como desarrollador, necesito implementar un sistema de web scraping para obtener precios actualizados de tiendas públicas, con la finalidad de mantener actualizados los datos de los productos en la plataforma. | Desarrollar script de web scraping + programar actualización automática de precios | Cristian Nuñez | Planificada | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 | 20
E5-H2 | Como equipo, necesito realizar pruebas funcionales completas del sistema, con la finalidad de asegurar la calidad del producto y validar que todas las funcionalidades operen correctamente antes de la entrega final. | Ejecutar pruebas funcionales e integración + documentar resultados de QA | Carlos Saavedra | Planificada | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.