## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
R1 | Fallos en la conexión o disponibilidad de las páginas de las tiendas desde donde se obtienen los precios. | Calidad y Cronograma | Dependencia de sitios externos y estructura HTML variable. | Amenaza |  | Tecnología / Proveedores | X |  |  | X |  |  | Alta | Cristian Nuñez | Mitigar | Implementar manejo de errores y registros (logs) automáticos. Agregar validación de fuentes y sistema de reintentos ante fallos.
R2 | Retraso en la implementación del sistema de recomendaciones automáticas. | Cronograma | Complejidad en el desarrollo del algoritmo y validación de compatibilidad entre componentes. | Amenaza |  | Tecnología / Equipo de trabajo |  | X |  | X |  |  | Alta | Carlos Saavedra | Mitigar | Dividir la tarea en fases (motor básico y recomendaciones avanzadas). Realizar pruebas unitarias tempranas.
R3 | Pérdida o corrupción de datos de usuarios registrados o builds guardadas. | Calidad y Alcance | Falta de copias de seguridad o manejo inadecuado de la base de datos. | Amenaza |  | Tecnología |  | X |  | X |  |  | Alta | Cristian Nuñez | Evitar | Implementar respaldo automático diario y validación de integridad de datos.
R4 | Usuarios experimentan errores al iniciar sesión o registrarse. | Calidad | Validaciones incompletas en formularios o errores en backend. | Amenaza |  | Tecnología / Clientes |  | X |  |  | X |  | Media | Cristian Nuñez | Mitigar | Realizar pruebas funcionales continuas y revisar validaciones de entrada antes del despliegue.
R5 | Falta de tiempo para realizar pruebas completas antes de la entrega final. | Cronograma y Calidad | Subestimación del esfuerzo de pruebas funcionales. | Amenaza |  | Equipo de trabajo | X |  |  | X |  |  | Alta | Carlos Saavedra | Mitigar | Planificar una semana exclusiva para testing, automatizar pruebas básicas y priorizar funcionalidades críticas.
R6 | Baja adopción de la plataforma por parte de tiendas asociadas. | Alcance y Económico | Falta de incentivos o beneficios percibidos por las tiendas. | Amenaza |  | Clientes / Negocio |  | X |  |  | X |  | Media | Carlos Saavedra | Mejorar | Ofrecer periodo de prueba gratuito y destacar métricas de visibilidad dentro del sistema.
R7 | Posibilidad de que el sistema de scraping obtenga precios duplicados o desactualizados. | Calidad | Falta de validación de datos o actualización irregular del scraping. | Amenaza |  | Tecnología | X |  |  |  | X |  | Alta | Cristian Nuñez | Mitigar | Implementar validación de fechas y limpieza automática de registros duplicados.
R8 | Oportunidad de colaboración con tiendas locales que no poseen presencia digital. | Alcance y Valor | Creciente interés de negocios pequeños en plataformas de promoción. |  | Oportunidad | Clientes / Proveedores |  | X |  | X |  |  | Alta | Carlos Saavedra | Explotar | Desarrollar plan de captación de tiendas mediante redes sociales o convenios directos.
R9 | Riesgo de incompatibilidad en la integración entre el frontend y backend. | Calidad y Cronograma | Diferencias de formato en la comunicación API y datos no estandarizados. | Amenaza |  | Tecnología |  | X |  | X |  |  | Alta | Cristian Nuñez | Mitigar | Definir estructuras JSON estándar y realizar pruebas de integración por módulo.
R10 | Baja disponibilidad del equipo por carga académica u otros compromisos. | Cronograma | Coincidencia con actividades académicas y evaluaciones externas. | Amenaza |  | Equipo de trabajo |  | X |  |  | X |  | Media | Ambos | Aceptar | Ajustar el cronograma de desarrollo, reprogramar reuniones según disponibilidad y documentar avances semanales.

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.